АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципального образования

Дмитриевский сельсовет

Сакмарского района Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2026г. №  8-п

п. Жилгородок

«О мерах по пропуску весеннего

паводка 2026 года»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях проведения  противопаводковых  мероприятий  на  территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет:

- Утвердить план мероприятий по пропуску весеннего паводка 2026 года (Приложение  1)

- Утвердить состав и график дежурства оперативной группы противопаводковой комиссии  в  период прохождения паводка на территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет  с 24.03.2026г по 01.05.2026г.  (Приложение 2).

3. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования

Дмитриевский сельсовет                                                         Т.В. Аликберов

# Приложение 1

# к постановлению администрации

# МО Дмитриевский сельсовет

# от  30.01.2026 № 8-п

ПЛАН

мероприятий по пропуску весеннего паводка на территории Дмитриевского сельсовета

| № | Мероприятия | Задействованная техника | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | определить необходимый состав сил и средств для проведения подготовительных работ при паводке и содержании их часовой готовности для выполнения задач. |  | До 24 марта | Глава сельсовета |
| 2 | Определить участие предприятий, организаций, учреждений в противопаводковых мероприятиях с привлечением техники, транспорта и персонала |  | До 24 марта | Комиссия по пропуску весеннего паводка 2026 |
| 3 | Определить зоны возможного подтопления жилых домов, зданий |  | постоянно | Комиссия по пропуску весеннего паводка 2026 |
| 4 | Учесть наличие на предприятиях, в организациях, учреждениях лопат, ломов, мешков, кулей, веревок, другого инструмента и материалов, которые могут потребоваться для выполнения аварийно-спасательных работ. |  | До 24 марта | Комиссия по пропуску весеннего паводка 2026 |
| 5 | Во время паводка, администрации организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц | Легковой автомобиль | Постоянно, согласно графику | Специалист Администрации Иванова С.П. |
| 6 | Организациям, ответственным за водоснабжение обеспечить бесперебойную подачу воды, не допустить стока талых вод в заборные скважины |  | постоянно | Круглов Н.В. Тимиркина Г.С по согласованию |
| 7 | Участковому инспектору организовать охрану общественного порядка, личного и общественного имущества в зонах возможного подтопления. |  | постоянно | участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |
| 8 | Доводить информацию о паводковой обстановке и выполнении мероприятий за сутки в администрацию района |  | ежедневно | специалист адм. сельсовета |
| 9 | Информирование населения о правилах поведения во время паводка , вручение памяток |  | До 24 марта | Администрация Дмитриевского сельсовета |

Приложение 2

к постановлению

от 30.01.2026 года №8-п

ГРАФИК

дежурства оперативной группы противопаводковой комиссии в  период прохождения паводка на территории муниципального образования Дмитриевский сельсовет с 24.03.2026г по 01.05.2026г.

| № п/п | ФИО Должность | Дата патрулирования, дни патрулирования | № телефона | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аликберов Тимур Вячеславович , Глава сельсовета | 24.03.2025; 30.03.2025; 05.04.2025;11.04.2025;17.04.2025; 23.04.2025; 29.04.2025 | 8(35331)22-1-06; 89123405437 | Патрулирование территории муниципального образования |
| 2 | Назарова Лариса Николаевна , заместитель главы администрации МО Дмитриевский сельсовет | 25.03.2025; 31.03.2025; 06.04.2025;12.04.2025;18.04.2025; 24.04.2025; 30.04.2025 | 8(35331)22-1-04; 89878435188; |  |
| 3 | Фаткулина Юлия Анатольевна , ведущий специалист администрации МО Дмитриевский сельсовет | 26.03.2025; 01.04.2025; 07.04.2025;13.04.2025;19.04.2025; 25.04.2025;01.05.2025 | 8(35331)22-1-04; 89225497933 |  |
| 4 | Иванова Светлана Павловна, Специалист администрации, член ДНД «Пилот» | 27.03.2025; 02.04.2025; 08.04.2025; 14.04.2025;20.04.2025;26.04.2025 | 8(35331)22-1-04; 89018947643 |  |
| 5 | Тимиркина Гулькай Сайфулловна, Начальник РЭУ Управляющей компании ООО «ЛАВР» (по согласованию ) | 28.03.2025; 03.04.2025; 09.04.2025;15.04.2025;21.04.2025; 27.04.2025 | 89534579912 |  |
| 6 | Круглов Николай Владимирович - мастер ЖКС №8 ФГКУ ЦЖКУ Минобороны России, (по согласованию ) | 29.03.2025; 04.04.2025; 10.04.2025; 16.04.2025;22.04.2025;28.04.2025 | 89225386323 |  |